ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________ № _______-п г. Иваново

О долгосрочной целевой программе Ивановской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ивановской области» на 2013-2017 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 № 175 «О Государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы», в целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить долгосрочную целевую программу Ивановской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ивановской области» (далее – Программа) на 2013-2017 годы (прилагается). 2. Исполнительным органам государственной власти Ивановской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области обеспечить в полном объеме реализацию мероприятий Программы. 3. Департаменту экономического развития и торговли Ивановской области при рассмотрении инвестиционных проектов на территории Ивановской области рекомендовать инвесторам предусматривать требования по обеспечению доступности объектов жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в задании на проектирование объекта строительства или благоустройства. 4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области разработать программы, направленные на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 5. Департаменту финансов Ивановской области при формировании проекта регионального бюджета на очередной финансовый и плановый период предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию Программы. 6. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ивановской области Хасбулатову О.А.

| Губернатор Ивановской области | М.А. Мень |
| --- | --- |

Проект

Долгосрочная целевая программа Ивановской области

«Формирование доступной среды жизнедеятельности

для инвалидов и других маломобильных групп населения

в Ивановской области»  на 2013-2017 годы

Администратор ДЦП –

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

1. П А С П О Р Т

Долгосрочной целевой программы Ивановской области

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

в Ивановской области»  на 2013-2015 годы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа Ивановской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ивановской области» на 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |
| Администратор Программы | Департамент социальной защиты населения Ивановской области |  |  |  |  |  |
| Перечень исполнительных органов государственной власти Ивановской области, реализующих отдельные мероприятия Программы | Департамент социальной защиты населения Ивановской области; Департамент здравоохранения Ивановской области; Департамент образования Ивановской области; Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области; Департамент спорта и туризма Ивановской области. |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Формирование в Ивановской области к 2017 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы Программы | 1. Доля областных учреждений здравоохранения, адаптированных для оказания медицинских услуг инвалидам и другим маломобильным гражданам в общем количестве этих учреждений . 2. Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений здоровья, в общем количестве общеобразовательных учреждений. адаптированных для предоставления образовательных услуг детям - инвалидам в общем количестве этих учреждений. 3. Доля учреждений социальной защиты населения, адаптированных для оказания услуг в сфере социальной защиты инвалидам и другим маломобильным гражданам в общем количестве этих учреждений. 4. Доля областных государственных учреждений культуры и искусства, адаптированных для предоставления услуг в сфере культуры инвалидам и другим маломобильным гражданам в общем количестве этих учреждений. 5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Разработка карт доступности действующих объектов социальной инфраструктуры с точки зрения соответствия критериям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. 2. Обеспечение доступа инвалидов по слуху к телевизионным передачам. 3.Обеспечение работы пунктов общественного доступа в Интернет. 4. Обеспечение совершенствования системы социального обслуживания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 5. Приобретение дополнительного оборудования для оказания инвалидам услуг в сфере здравоохранения. 6. Увеличение числа детей – инвалидов, имеющих беспрепятственный доступ к обучению в образовательных учреждениях. 7. Оснащение оборудованием и организация мест оказания коррекционной помощи детям – инвалидам в обычных образовательных учреждениях. 8. Повышение эффективности кадрового и информационно-методического сопровождения образования детей-инвалидов. 9. Обеспечение образовательных учреждений высококвалифицированными кадрами, прошедшими подготовку по специальным программам. 10. Оснащение учреждений культуры специальными устройствами для инвалидов, специальным автотранспортом. 11. Расширение возможностей для занятий физической культурой и спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 12. Обеспечение доступности 74 зданий и сооружений в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан: - учреждений здравоохранения – 2; - учреждений образования – 15; - учреждений социальной защиты населения – 40; - учреждений культуры и искусства – 15; - учреждений физкультуры и спорта - 2 В целом реализация мероприятий Программы позволит к 2017 году: - повысить качество жизни инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности; - повысить уровень социальной защищенности инвалидов. |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | - оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; - усиление взаимодействия и межведомственной координации органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Ивановской области в решении задач по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Ивановской области; - устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами; - повышение уровня доступности услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры и искусства, социального обслуживания, физкультуры и спорта; - приспособление зданий системы образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, спортивных сооружений Ивановской области для инвалидов и маломобильных граждан; - развитие специальных систем коммуникации и информационного общения для инвалидов с нарушениями слуха и зрения; - усиление кадрового и информационно – методического сопровождения проблемы. |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы (тыс. руб.) | 102642,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| В том числе: | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего |
| - средства областного бюджета | 15000,0 | 5000,0 | 3000,0 | 51152,33 | 28489,67 | 102642,0 |
|  | Объемы финансирования мероприятий Программы на 2013-2017 годы за счет средств областного бюджета могут быть уточнены при формировании проектов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |  |  |  |  |  |

2. Социально – экономическая проблема Ивановской области

- 2.1. Социально-экономическая проблема, на решение которой направлена программа, и прогноз развития ситуации

Долгосрочная целевая программа Ивановской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ивановской области» на 2013-2015 годы (далее Программа) разработана в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.11.2009, поручениями Президента Российской Федерации от 15.11.2009 № Пр-3035 и Правительства Российской Федерации от 18.11.2009 № ВП-П13-6734, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 № 175 «О Государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, протоколом заседания комиссии при Правительстве Ивановской области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 21.09.2012 № 6.

Программа разработана с учетом основных положений  Конвенции ООН «О правах инвалидов», которая устанавливает меры для обеспечения инвалидам доступа, наравне с другими, к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и структурам, отрытым или предоставляемым для населения.

Эти меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

- на здания, дороги, транспорт, а также школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

- на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы;

- на социальные программы и услуги, включая реабилитацию, способствующие эффективной социальной адаптации инвалидов в общество.

Положительный эффект от устранения барьеров (в первую очередь архитектурных, информационных, а также барьеров в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, транспорта) заключается не только в улучшении качества жизни инвалидов, но и в повышении общего уровня комфортности среды для гораздо более широкого круга людей, в частности для пожилых граждан, а также лиц, испытывающих временные ограничения мобильности, в том числе детей.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,             «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»,         «О связи», «О физической культуре и споре в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях, а также региональным законодательством, в том числе: Законом Ивановской области «Об административных правонарушениях в Ивановской области», Постановлением Главы администрации Ивановской области от 23.06.1999 № 402 (в ред. от 14.06.2007) «О формировании среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения», Постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ивановской области», определены требования к органам власти и организациям  независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

В настоящее время в Ивановской области проживает более 92 тысяч инвалидов, в том числе 3297 детей (3,5%). Около 80%  составляют лица пенсионного и предпенсионного возраста. Численность инвалидов составляет 9 процентов от общего числа населения области. По Российской Федерации  - около 13000 тыс. человек, что составляет 8,8 процентов от  населения страны.

К числу инвалидов, особенно нуждающихся в организации доступности к различным объектам социальной инфраструктуры, относятся инвалиды - опорники, инвалиды  по зрению, инвалиды по слуху. Инвалиды данной группы заболеваний составляют почти 20 процентов от общего числа инвалидов Ивановской области.

Ежегодно в ФГУ «Главное бюро медико – социальной экспертизы по Ивановской области» первичное освидетельствование проходят около 10000 человек. Из общего количества граждан, впервые освидетельствованных:

- 25,4% -инвалиды страдающие патологией, значительно затрудняющей стояние и ходьбу (опорники);

- 8,4% - лица, вследствие патологии ЦНС, костно-мышечной системы, нуждающиеся в постороннем уходе;

- 1,6% - лица с патологией органов слуха и зрения.

Информация о количестве граждан впервые признанных инвалидами

|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Впервые признанные инвалидами | 9916 | 9596 | 9488 |
| старше 18 лет | 9468 | 9141 | 9090 |
| до 18 лет | 448 | 455 | 398 |

Информация о количестве граждан,  особенно нуждающихся в организации доступности к различным объектам социальной инфраструктуры, прошедших первичное и повторное освидетельствование

| Категория инвалидов | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первично | Повторно | Первично | Повторно | Первично | Повторно |
| Инвалиды старше 18 лет |  |  |  |  |  |  |
| Инвалиды с полной слепотой | 71 | 111 | 41 | 130 | 56 | 102 |
| Инвалиды с патологией слуха | 80 | 125 | 103 | 89 | 88 | 65 |
| Инвалиды вследствие патологии ЦНС, костно-мышечной системы, травм ОДА, нуждающиеся в постоянном уходе | 552 | 665 | 765 | 821 | 764 | 650 |
| Инвалиды страдающие патологией значительно затрудняющей стояние и ходьбу | 2102 | 3593 | 2323 | 3867 | 2959 | 3380 |
| Инвалиды до 18 лет |  |  |  |  |  |  |
| Глухие | 15 | 77 | 8 | 66 | 12 | 71 |
| Инвалиды с причиной «инвалид с детства» |  |  |  |  |  |  |
| Инвалид с детства | 37 | 1805 | 44 | 1560 | 47 | 1360 |

Показатель полной реабилитации на протяжении ряда лет сохраняется на низком уровне.  В 2011 году данный показатель составил 5,1 процента, то есть из 100 инвалидов только у пятерых улучшается состояние здоровья и возможность к трудовой деятельности.

Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда - характерные черты положения значительной части пожилых людей и граждан с ограничениями здоровья.

Низкий уровень и качество жизни у большинства граждан данных категорий сопровождаются серьезными личностными проблемами, обусловленными дезадаптивностью этих людей в быстро меняющейся социокультурной среде.

Инвалиды и пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социокультурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для них самих, но и для людей, их окружающих. В сфере охраны здоровья, социального, культурно-досугового, торгово-бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительной работы и туризма недостаток внимания к нуждам инвалидов и пожилых людей приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам, влечет их социальную изоляцию.

Тенденции старения и инвалидизации населения обусловливают необходимость принятия мер, направленных как на усиление социальной защищенности инвалидов и пожилых граждан, так и на создание условий для их активного участия в жизни общества.

Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов, создание условий для продления активного долголетия пожилых граждан, как и прежде, являются одними из актуальных направлений государственной политики в социальной сфере. Это вызвано не только стремлением предоставить гражданам данных категорий равные с другими гражданами возможности в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, но и экономической выгодой как для государства в целом, так и для отдельного гражданина.

Обеспеченность доступными и качественными услугами, гарантированными государством, - путь к продлению автономной, независимой жизни, социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями, улучшению социального самочувствия граждан.

- Правительством Ивановской области, отраслевыми департаментами, комитетами и управлениями, органами местного самоуправления муниципальных образованиях области совместно с общественными организациями инвалидов проводится работа, направленная на улучшение социального положения, повышения качества жизни инвалидов.

Региональное законодательство предусматривает обязательное соблюдение органами архитектуры и градостроительства требований по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов, включение в проекты объектов строительство пандусов, поручней, расширение дверных проемов.

Однако, большинство объектов социальной инфраструктуры: жилые дома и прилегающие к ним территории, больницы, аптеки, школы, спортивные сооружения, магазины, музеи, библиотеки, театры, учреждения социального обслуживания, введенные в эксплуатацию до 1999 года, не приспособлены для инвалидов.

Пожилые граждане и инвалиды до настоящего времени остаются одними из самых неблагополучных категорий населения области и требуют дополнительной поддержки со стороны Правительства области.

Одной из наиболее масштабных проблем инвалидов и других маломобильных групп населения является недостаточный уровень доступности гарантированных государством услуг, в том числе: здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры и искусства, физической культуры и спорта, информации и связи.

Проблема доступности гарантированных государственных услуг включает в себя доступность объектов социальной и транспортной инфраструктур, а также доступность услуг в смысле обеспечения их достаточного объема и качества.

Сложившаяся в настоящее время инфраструктура городов и населенных пунктов Ивановской области не приспособлена к жизнедеятельности инвалидов, ограничивает их возможности передвижения и препятствует их активному участию во всех сферах жизни общества.

По итогам анализа состояния доступности для инвалидов объектов и услуг, проведенного органами местного самоуправления, из 12511 объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы, наиболее востребованными и требующими  дооборудования с учетом особых потребностей инвалидов, являются 5288 объектов, что составляет 42,3 % от общего количества приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках Программы планируется обеспечить доступность 74 приоритетных объектов социальной сферы. В том числе в сфере здравоохранения – 2, образования – 15, социальной защиты населения – 40, культуры и искусства – 15, физической культуры и спорта -2.

Большое значение для инвалидов имеет доступность получения медицинских услуг.

Потребность инвалидов в медицинской реабилитации составляет 97,7% от их общего числа.

Качество медицинской реабилитации инвалидов трудоспособного возраста в современных условиях снижается за счет таких неблагоприятных медико – организационных факторов как низкий охват диспансеризацией по месту жительства (41,1%), недостаточная обеспеченность стационарным лечением (50%), позднее использование стационарного этапа от начала обострения заболевания. Примечательно, что объем консультативно-диагностических и лечебных услуг при медицинской реабилитации инвалидов трудоспособного возраста выше, чем у больных, не имеющих инвалидности с тем же профилем заболевания в 1,2 раза.

Обеспеченность населения, в том числе и инвалидов, этапом медицинской реабилитации в Ивановской области составляет всего 10-15 %, что в 3-4 раза ниже норматива.

Проведение реабилитационных мероприятий является важным фактором в лечении пациентов, находящихся на лечении в ОБУЗ «Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн»: инвалидов Великой Отечественной войны, пациентов, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе после проведенных высокотехнологичных методов лечения (эндопротезирование).

Среди всех категорий инвалидов следует выделить пациентов, страдающих неврологическими и психическими расстройствами. Каждый второй пациент, находящийся на лечении в психиатрических больницах области, является инвалидом. Эти пациенты в силу своих заболеваний ведут малоподвижный образ жизни, нуждаются в постороннем уходе.

Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам осуществляется в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, т.е. непосредственно лечение они должны получать в тех же учреждениях здравоохранения, что и больные, не являющиеся инвалидами. Но в настоящее время медицинские учреждения мало приспособлены для приёма инвалидов и проведения им необходимого ухода и лечения.

В целях создания доступности учреждений здравоохранения для инвалидов, имеющих двигательные дефекты здоровья (инвалиды - опорники), имеющих заболевания, вынуждающие их вести малоподвижный образ жизни, нуждающихся в услугах восстановительной медицины, в том числе, в условиях дневного стационара, необходимо провести:

- ремонт помещений ОБУЗ «Ивановский областной госпиталь ветеранов войн»;

- обеспечить  ОБУЗ «Ивановский областной госпиталь ветеранов войн»; ОБУЗ «Региональный центр восстановительной медицины и реабилитации»; ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское» специальным оборудованием, необходимым для облегчения проведения медицинских мероприятий, для качественного медицинского обслуживания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Социальная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья во многом зависит от их успешной социальной мобильности посредством образования и занятости.

В сфере образования остается нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных возможностей для детей – инвалидов при получении образовательных услуг.

Целью развития интегрированного образования, в том числе создания безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов, является включение детей-инвалидов в систему общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Совместное обучение детей-инвалидов и детей без инвалидности способствует формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов. Образование ребенка-инвалида в системе интегрированного образования способствует формированию положительной самооценки, обеспечивает формирование чувства уважения со стороны других людей без ограничений его достоинства, позволяет увидеть, что сверстники уважают и признают его права человека и свободы. Интегрированное образование позволяет в максимально возможной степени привить ребенку важные навыки самоконтроля, целеустремленности и достижения успеха.

При этом к образовательным учреждениям, реализующим в работе модели интеграционного образования,  должны предъявляться требования наличия: средств беспрепятственного доступа в здания, специальных образовательных программ, разработанных с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалидов, коррекционных методов, технических средств, специально подготовленных педагогов, социальные и иные условия, без которых невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных программ детьми-инвалидами.

В системе дошкольного образования области имеются проблемы реабилитации и интеграции в общество детей-инвалидов с трудностями в развитии. Это связано, в первую очередь, с недостаточным программно-методическим обеспечением дошкольных учреждений, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, отсутствием условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в дошкольные образовательные учреждения.

В целях обеспечения адекватного воспитания, обучения, социализации детей с ограниченными  возможностями здоровья  и их обычных сверстников, максимального раскрытия потенциальных возможностей личности каждого ребенка, для решения коррекционно-развивающих и оздоровительно-образовательных задач, оказания  комплексной помощи в соответствии со спецификой нарушений психического, физического и соматического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо решать задачу инклюзивного образования детей дошкольного возраста.

Для решения данной задачи предлагается предоставить субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на оснащение специализированным оборудованием муниципальных образовательных учреждений, в том числе дошкольных образовательных учреждений тифлопрофиля, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, осуществляющих инклюзивное образование детей с особыми образовательными потребностями, а также внедрить в оздоровительно-профилактическую, психолого-педагогическую, коррекционно-реабилитационную практику образовательных учреждений технологии оздоровления БОС (Биологической Обратной Связи).

В настоящее время в Ивановской области ни в одном образовательном учреждении не созданы необходимые условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов.

Условия доступности зданий и сооружений в первую очередь необходимо создать в  образовательном учреждении для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОГКОУ «Кохомская школа-интернат VI вида»), а также в ОГБОУ «Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей», где дополнительное образование получают, в том числе, и дети-инвалиды.

В целях создания сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и школьников, не имеющих нарушений в развитии, в рамках Программы будут определены 12 школ, в которых  необходимо создать условия, обеспечивающие физическую доступность детей-инвалидов в образовательные учреждения, в том числе школы, являющиеся образовательными площадками по дистанционному образованию детей-инвалидов и обеспечивающие качественное образование путем сочетания заочных и очных форм обучения, а также школы, в которых дети-инвалиды обучаются в очной форме.

Данные учреждения необходимо оборудовать пандусами, подъемниками, поручнями, адаптировать дверные проемы, санитарно-гигиенические и другие помещения.

Финансирование мероприятий по созданию сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей -инвалидов и школьников, не имеющих нарушений в развитии, в размере не менее 1,5 млн. рублей на одно базовое учреждение, позволит привлечь дополнительные федеральные средства государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы и увеличить долю общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда.

Приобретение специального транспорта позволит обеспечить беспрепятственный доступ в образовательные учреждения и социализацию детей-инвалидов. В связи с этим запланировано приобретение 3 единиц  транспортных средств для перевозки детей в областные государственные образовательные учреждения для детей с ограниченными  возможностями здоровья (ОГКОУ «Кохомская школа-интернат VI вида», «ОГКОУ «Шуйская школа-интернат VI вида», ОГКОУ «Старовичугская школа-интернат VIII вида»).

Образовательные учреждения, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, нуждаются в оснащении специализированным оборудованием. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей с нарушением интеллекта  (VIII вида), в которых созданы классы для детей со сложным дефектом (сочетание умственных и других нарушений развития), нуждаются в оборудовании для сенсорных комнат, что будет способствовать нормализации эмоционального фона у детей данной категории. ОГКОУ «Ивановская школа-интернат для детей с нарушением слуха, в которой обучается свыше 100 детей-инвалидов по данному заболеванию, предполагается оснастить комнатой психологической разгрузки.

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат IV вида» для детей с нарушениями зрения планируется оснастить комплектами тифлооборудования и регулируемой по высоте школьной мебелью, оборудованной автономным освещением, а также специальной учебно-методической литературой.

В ОГКОУ «Ивановская школа-интернат» для детей с нарушением слуха планируется приобрести интерактивную доску, улучшающую эффективность восприятия учебного материала детьми данной категории.

Приобретение специальных программно-методических комплексов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений позволит организовать качественное обучение, диагностику и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

Приобретение программ для ОГБОУ «Ивановский областной центр  дополнительного образования детей» позволит создать игровую, образовательную  развивающую среду для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для развития в Ивановской области интегрированного  образования в дошкольных образовательных учреждениях, в муниципальных образовательных учреждениях - опорных площадках, для обеспечения возможности получения качественного образования детьми-инвалидами  в специальных (коррекционных) учреждениях назрела необходимость организовать качественную подготовку кадров по специальным программам. Планируется провести курсовую подготовку  педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также подготовку специалистов из числа педагогических работников по требуемым специальностям во всех учреждениях, заявленных в программе.

Система областных государственных учреждений культуры представляет 21 учреждение культуры и искусства (библиотеки, музеи, театры, образовательные учреждения, центр культуры и творчества, филармония), которые посещают люди с ограниченными возможностями.

На сегодняшний день во многих учреждениях отсутствует система технических средств, обеспечивающих доступность услуг учреждений культуры и искусства для инвалидов.

Наиболее часто посещаемые и востребованные инвалидами являются областные государственные библиотеки.

С целью обеспечения физической доступности библиотек, создания безопасных условий для их посещения необходимо приобретение специального автотранспорта и оборудование библиотек специальными устройствами для инвалидов: электронные носители информации, аудио- и видеоплееры, книги, напечатанные шрифтом Брайля, компьютеры, оснащенные специальной клавиатурой, программами озвучивания, теле- и радиоаппаратурой). Проблема может быть решена также с помощью устройств для чтения электронных книг (E-book device) Sony Reader PRS-600, которые будут выдаваться в бесплатное пользование инвалидам на дом.

Одной из острых проблем остается обеспечение доступности учреждений культуры и искусства для инвалидов-колясочников. В зданиях учреждений отсутствуют специализированные лифты, санузлы, поручни и пандусы на лестницах (в том числе - съемные), подъемники.

Здание Ивановского областного художественного училища                     им. М.И. Малютина, в котором обучаются студенты с нарушением речеслухового аппарата, необходимо оборудовать системой противопожарной сигнализации с дублирующими световыми устройствами.

Поскольку обустройство специализированными лифтами и подъемниками зданий музеев, являющихся памятниками истории и культуры, практически невозможно, необходимо создание специализированных музейных комнат.

Одним из перспективных направлений деятельности является разработка музейных занятий и театральных программ для людей с ограниченными возможностями здоровья, предполагающими изготовление муляжей музейных предметов, театральной атрибутики.

В сфере формировании доступности связи, электронных и экстренных служб проблемой остается организация доступа инвалидов к информации, новым информационно-коммуникативным технологиям и системам, включая Интернет.

В настоящее время существует потребность организации субтитрования общественно значимых телепрограмм (ежедневных новостных телепередач и еженедельных тематических телепередач) для инвалидов по слуху в режиме скрытого субтитрования («Бегущая строка»).

Одной из важнейших проблем, с которыми сталкиваются инвалиды и другие маломобильные граждане, является недоступность общественного транспорта. Общественный пассажирский транспорт, являющийся важной составляющей активной социальной и трудовой жизни, не приспособлен для перевозки инвалидов.  Наибольшие проблемы при этом возникают у инвалидов с нарушениями функций опорно - двигательного аппарата, инвалидов по слуху, по зрению.

Недостаточным остается количество специализированных машин, оборудованных для перевозки инвалидов (две машины - в учреждениях социальной защиты населения). В специализированном автотранспорте нуждаются учреждения здравоохранения, образования, культуры, оказывающие услуги инвалидам и маломобильным гражданам.

Приведенная информация свидетельствует о том, что проблема создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, информации и связи  - остается в Ивановской области актуальной.

Решение проблем инвалидов и маломобильных групп населения может быть только комплексным с участием органов исполнительной власти, общественных организаций и всех заинтересованных лиц.

В целях решения обозначенных проблем необходимо предусмотреть возможность организации работы по:

- оценке состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- усилению взаимодействия и межведомственной координации органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Ивановской области в решении задач по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Ивановской области;

- устранению социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами;

- повышение уровня доступности услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры и искусства, социального обслуживания, физкультуры и спорта;

- приспособлению зданий системы образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, спортивных сооружений Ивановской области для инвалидов и маломобильных граждан;

- развитию специальных систем коммуникации и информационного общения для инвалидов с нарушениями слуха и зрения;

- усилению кадрового и информационно – методического сопровождения проблемы.

Принятие долгосрочной целевой программы Ивановской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Ивановской области» на 2013-2017 годы позволит обеспечить формирование единого информационного пространства и объединение материальных, финансовых и интеллектуально-творческих возможностей заинтересованных ведомств и организаций.

- 2.2. Опыт решения аналогичных социально-экономических проблем

В Ивановской области наработан определенный опыт решения проблемы по формированию доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения. Проводимая работа направлена на улучшение социального положения, повышение качества жизни инвалидов.

Основы государственной поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья закреплены  Федеральным законом от 24.11.1995      № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В настоящее время в соответствии с нормами федерального законодательства инвалидам предоставляется ежемесячная денежная выплата, меры социальной поддержки в части  обеспечения лекарствами и техническими средствами реабилитации, санаторно-курортного лечения и проезда на железнодорожном транспорте.

В результате последовательной государственной политики в отношении пенсионеров и инвалидов с января 2010 года в регионе не имеется инвалидов, размер материального обеспечения которых ниже величины прожиточного минимума.

В Ивановской области в настоящее время государственную пенсию по инвалидности получают 14,8 тыс. человек, в т.ч. социальную пенсию - 3328 детей-инвалидов и 5327 инвалидов с детства 1 и 2 группы.

- Размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для различных категорий инвалидов составляет от 1447,97 руб. до 2532,78 руб.

- За счет части ЕДВ инвалиды при желании получают набор социальных услуг (НСУ), включающий обеспечение лекарствами, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, санаторное курортное лечение, проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

- В 2011 году численность инвалидов, которые сохранили набор социальных услуг составила 24 201 чел., в том числе:

- - 15864 человека сохранили «пакет социальных услуг» полностью,

- - 19159 человек оставили проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

- - медицинскую составляющую сохранили: в части лекарственного обеспечения – 20830 чел, в части санаторно – курортного лечения – 20 235 чел.

В соответствии с Федеральными законами «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации» на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по санаторно-курортному лечению в 2011 году предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 17042,3 тыс. руб. В пределах выделенных ассигнований планируемое количество путевок – 1056 штук.

В 2011 году Государственному учреждению Ивановскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями были доведены ассигнования в сумме 87281,4 тыс. рублей.

Примечательно, что с каждым годом расширяется спектр предоставляемых изделий, инвалиды получают все больше новейших технических средств реабилитации. Это цифровые программируемые слуховые аппараты, новейшие голосообразующие аппараты, современные компактные кресло-коляски с электроприводом, динамическими параподиумами. Многие граждане, несмотря на инвалидность, продолжают трудиться. Для оказания содействия в трудоустройстве таких лиц принят Закон Ивановской области от 12.05.2006 № 44-ОЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов на предприятиях, в учреждениях и организациях Ивановской области».

Комитетом Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции осуществляется контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты.

К компетенции органов социальной защиты населения относится предоставление инвалидам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С 1 января 2009 года в соответствии с нормами федерального законодательства в Ивановской области инвалидам данная льгота предоставляется в виде ежемесячной денежной выплаты.

В связи с переходом на денежную форму предоставления данной льготы изменился порядок расчета размера субсидий для граждан льготных категорий и выросли размеры полученных субсидий. Для 3 тысяч семей инвалидов общий объем мер социальной поддержки на ЖКУ, т.е. льгота и субсидия, покрывают расходы семьи на эти цели.

Несмотря на то, что вопросы обеспечения мер социальной поддержки инвалидов отнесены к полномочиям Российской Федерации, регионам предоставлено право на своем уровне принимать правовые акты в области социальной защиты инвалидов.

Так с 2006 года в качестве дополнительной меры социальной поддержки в Ивановской области для инвалидов установлен льготный проезд на всех видах автомобильного пассажирского транспорта с использованием «Социальной карты жителя Ивановской области». Для граждан федерального регистра (80% из которых составляют инвалиды) на эти цели ежегодно расходуются более 98  млн. руб. из средств областного бюджета.

Держатели социальной карты пользуются программой «Социальный дисконт». Скидки на товары и услуги при предъявлении социальной карты предоставляют 29 предприятий розничной торговли и услуг. Ежегодно  сумма скидок на товары и услуги, предоставляемых льготникам, составляет более      14 млн. руб.

В регионе функционирует 35 областных государственных учреждений социального обслуживания, чья деятельность направлена на социальную реабилитацию и адаптацию граждан с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в общество.

Социальными работниками на дому ежегодно  обслуживаются около 4000 инвалидов.

В областных государственных стационарных учреждениях социального обслуживания проживает более 3 тысяч инвалидов.

Социально – медицинская реабилитация граждан с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.

В стационарных учреждениях  с 1995 года функционируют отделения реабилитации инвалидов молодого возраста на 420 человек, деятельность которых направлена на оказание помощи в овладении бытовыми и трудовыми навыками, содействие в проявлении творческих способностей  обслуживаемых.

Важным условием интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями здоровья является освоение профессии, социокультурное развитие личности. Профессиональную реабилитацию молодых инвалидов в регионе осуществляют три специализированных учебных заведения, расположенных в городах Иваново и Кинешма.  Это областное государственное казенное образовательное учреждение начального профессионального образования «Ивановское профессиональное училище - интернат» (150 мест) и два техникума федерального подчинения: Ивановский радиотехнический техникум – интернат (207 мест) и Кинешемский технологический техникум-интернат (120 мест).

Учреждения имеют современную учебно – производственную базу, достойные условия для проживания учащихся.

В системе социального обслуживания реабилитационные услуги детям и подросткам с ограниченными возможностями развития оказывают: ОГКУ СО «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних», ОГКУ СО «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям».

В ОГКУ СО «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям» реализуется комплексная программа социально-психологической реабилитации детей-инвалидов и их семей, на базе учреждения действует клуб «Лучик солнца».

Действует долгосрочная целевая программа «Дети Ивановской области» на 2009-2013 годы,  одно из направлений которой - «Профилактика и снижение детской заболеваемости, инвалидности и смертности» направлено на интеграцию детей-инвалидов в общество.

Семьям, воспитывающих детей-инвалидов, предоставляются меры социальной поддержки:

1. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Дети Ивановской области»:

- ежегодно выделяются средства на укрепление материально-технической базы учреждений социальной защиты населения, образования, культуры, что позволяет значительно повысить качество помощи, оказываемой детям с ограниченными возможностями здоровья, возможности для получения ими образования;

- с 2010 года в рамках реализации социального проекта «Мир без барьеров» организован выпуск телепередач с субтитрами для обеспечения доступности информации детям с ограниченными возможностями по слуху;

- с 2009 года организуются  туристические поездки для детей-инвалидов;

- ежегодно организуются специализированные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечивается участие таких детей в мероприятиях совместно со здоровыми сверстниками.

2. В 2011-2012 годах на базе ОБУСО «Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения» реализован проект «Я успешен!», направленный на стимулирование процесса социализации семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, на основе деятельностного подхода. Целевую группу проекта составляют 40 детей инвалидов, их ближайшее социальное окружение - здоровые братья и сестры, другие родственники.

3. Обеспечение доступности качественного образования (организация инклюзивного (интегрированного) на базе учреждений дошкольного и общего образования,  обеспечение работы  дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида, коррекционных классов общеобразовательных школ и специальных (коррекционных) образовательных учреждений, развитие дистанционного образования).

4. Оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг:

- - обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

- - предоставление через Фонд социального страхования при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение ребенка и сопровождающего лица;

- - бесплатный проезд ребенка и сопровождающего лица на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

- 5. В структуру санаторно-оздоровительного отдыха включены профильные смены для детей-инвалидов.

- С передачей полномочий по организации отдыха на уровень субъекта расширились возможности для оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно в летних оздоровительных  лагерях отдыхает более 500 детей.

- 6. В 2011- 2012 годах организованы занятия по плаванию для пилотной группы из 5 детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата на базе бассейна детско-юношеской спортивной школы № 10              г. Иваново. Для развития данного направления при поддержке Ивановской областной общественной организации «Женская инициатива», Правительства Ивановской области, Ивановской областной Думы в данном учреждении создано отделение адаптивной физкультуры.

- 7. С 1 июля 2011 года на сайте Департамента социальной защиты населения начал работать форум для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, что позволит расширить возможности для общения внутри сообщества семей, воспитывающих детей-инвалидов.

- 8. Предоставление льготного проезда в общественном транспорте, скидок в аптеках и ряде торговых организаций по социальной карте жителя области (60% используют право на льготный проезд).

- 9. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (получателями данной меры социальной поддержки являются свыше 90% от общего числа семей, состоящих на учете).

Создание беспрепятственного доступа детей-инвалидов к образовательным       объектам   и   услугам   является  одним  из приоритетных

направлений в сфере образования области.

В соответствии со ст.18 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Департамент образования создает необходимые условия для обеспечения прав и законных интересов детей-инвалидов в образовательных учреждениях Ивановской области..

Дети-инвалиды дошкольного возраста при отсутствии медицинских противопоказаний принимаются в обычные группы дошкольных образовательных учреждений.

В настоящее время 245 детей-инвалидов посещают неспециализированные дошкольные образовательные учреждения. Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа, в области функционируют 12 специализированных дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида (68 групп на 898 мест), которые посещают 857 детей.

В 32 детских садах комбинированного вида имеется 81 компенсирующая группа на 1140 мест для детей с отклонениями в развитии, которые посещают 1070 человек.

В Ивановской области функционируют 52 учреждения, имеющие группы компенсирующего вида (2038 мест, 1985 детей), в их числе и детские сады компенсирующего вида. Данные учреждения принимают детей с нарушением речи, зрения, интеллекта, с нарушением опорно-двигательного аппарата и туберкулёзной интоксикацией.

Детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях, предоставляются равные возможности в получении образования. В 2011-2012 учебном году в общеобразовательных школах области обучается 892 ребенка-инвалида.

В школах для детей-инвалидов проводятся консультации специалистов: школьных психологов, логопедов.

В образовательных учреждениях области работает 149 психологов и социальных педагогов.

Для выпускников 9-х и 11-х классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев, и детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация проводится в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья проходят итоговую аттестацию в щадящем режиме.

По медицинским показаниям на основе заключений учреждений здравоохранения часть детей-инвалидов обучается на дому.

Дети занимаются по индивидуальным программам, им выдаются бесплатные учебники, справочная литература, занятия на дому проводятся педагогами-специалистами.

В общеобразовательных школах открыто 13 коррекционных классов      (г. Иваново), в которых обучается 147 детей.

С целью обеспечения доступности обучения, равных возможностей для интеллектуального развития детей-инвалидов с 2008 года Департамент образования Ивановской области начал реализацию направления ФЦПРО «Создание форм дистанционного образования детей с ограниченными возможностями».

С 2009 года организация дистанционного образования детей-инвалидов в Ивановской области осуществляется в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

В 2011 году оборудовано 160 рабочих мест для детей с ограниченными возможностями здоровья и 80 рабочих места для педагогических работников, обеспечивающих дистанционное образование.

Организована работа регионального Центра по дистанционному образованию детей: где созданы 22 рабочих места для педагогов-методистов.

Поэтапная реализация проекта в течение 4 лет позволит обеспечить возможность получения дистанционного образования всем детям-инвалидам, обучающимся на дому и не имеющих медицинских противопоказаний для работы на компьютере.

В муниципальных образованиях создано 24 образовательные опорные площадки по дистанционному обучению детей-инвалидов. Именно эти образовательные учреждения планируется развивать как сеть базовых школ, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития.

В настоящее время система областных  специальных (коррекционных) образовательных учреждений включает в себя 21 специальное (коррекционное) образовательное учреждение и Санаторную школу-интернат, где обучается 2395 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 604 ребенка - это дети-инвалиды.

За последние 3 года учебно-материальная база специальных (коррекционных) образовательных учреждений значительно укреплена. В рамках областной целевой программы «Дети Ивановской области», федеральной целевой программы развития образования, приоритетного национального проекта «Образование» и средств  резервного фонда Президента Российской Федерации в 2008-2009 годах учреждения оснащены современным учебным, технологическим, лечебно-профилактическим и коррекционно-развивающим оборудованием на сумму более 7,5 млн. рублей.

В рамках долгосрочной целевой программы «Дети Ивановской области на 2009-2013 годы» обновляется учебное оборудование Ивановской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, где обучаются глухие и слабослышащие дети. В 2009 и 2010 году на эти цели израсходовано 164,9 тыс. рублей, в 2011 году – 108,0 тыс. рублей.

С целью гармоничного развития личности людей с ограниченными возможностями определенная работа проводится областными государственными учреждениями культуры, в том числе:

Театрально-зрелищными учреждениями осуществляют:

- проведение благотворительных спектаклей на стационаре (основная площадка) и проведение работы по оповещению организаций инвалидов о проводимых мероприятиях, организация централизованного посещения мероприятий;

- реализацию долгосрочной программы по бесплатному посещению репертуарных спектаклей инвалидами;

- проведение выездных спектаклей и концертов в больницах, специализированных школах-интернатах;

- организация выездов артистов театров в отдельные семьи с детьми-инвалидами во время проведения новогодней кампании;

- организацию общения людей с ограниченными возможностями с ивановскими и приглашенными гастролирующими коллективами и исполнителями.

Государственные музеи Ивановской области осуществляют:

- разработку и организацию индивидуальных игровых занятий для детей с отклонениями в развитии;

- организацию выездных музейных занятий для детей, обучающихся в специализированных школах-интернатах;

- предоставление автотранспорта людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата для посещения музейных выставок;

- реализацию программы централизованного бесплатного посещения музеев людьми с ограниченными возможностями и экскурсионного обслуживания;

- организацию выездных экскурсий для людей с ограниченными возможностями;

Областные государственные образовательные учреждения культуры осуществляют:

- зачисление абитуриентов с ограниченными возможностями на обучение вне конкурса;

- разработку и внедрение преподавателями Ивановского областного художественного училища индивидуальных программ для обучения студентов с нарушениями речеслухового аппарата.

- организацию выездных и благотворительных концертных программ для людей-инвалидов;

- организацию централизованного и индивидуального посещения концертных и выставочных мероприятий, проводимых училищами;

Областными библиотеками:

- предусмотрены варианты получения услуг отдалённо (на дому), через посредников (родственники, доверенные лица), в библиотеке для детей и юношества работает отдел специализированного обслуживания «Забота»;

- открыты пункты выдачи книг в образовательных и лечебных учреждениях;

- предоставляется 50%-ая скидка на платные услуги (ксерокопирование и др.);

- предоставляются возможности использования информационно-правовых баз и ресурсов сети Интернет;

- организуются новогодние праздники для детей-инвалидов;

- организуются городские и областные фестивали творчества детей с ограниченными возможностями;

- организуются презентации работ, сборников и книг авторов, принадлежащих к категории лиц с ограниченными возможностями, для широкого круга читателей и людей-инвалидов;

- на спонсорские средства осуществляется издание сборников произведений людей с ограниченными возможностями;

- организуются тематические вечера и творческие встречи с деятелями культуры для людей с ограниченными возможностями.

Информации о текущих мероприятиях размещается на интернет-сайтах учреждений культуры и Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области.

Большую работу по интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество осуществляют общественные объединения инвалидов.

В регионе зарегистрировано более 50 общественных организаций ветеранов и инвалидов: областная организация Всероссийского общества инвалидов, областная организация Всероссийского общества глухих, областная организация Всероссийского общества слепых, региональное отделение  общероссийской  общественной организации инвалидов Российской Ассоциации незрячих студентов и специалистов, ООО «Спортивный клуб инвалидов», областная ассоциация инвалидов – опорников «Надежда», Ивановская  региональная организация общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане «Побратим», Ивановская областная организация инвалидов «Интеграция» и др.

Эти организации оказывают действенную помощь и поддержку ветеранам и инвалидам, оказавшимся в трудной  жизненной ситуации. Основными направлениями их деятельности являются социально-трудовая реабилитация, защита прав и интересов, оказание материальной помощи, организационно-массовая и культурно - просветительская деятельность.

С 2007 года общественные объединения инвалидов принимают активное участие в конкурсах на предоставление федеральных грантов на реализацию проектов в сфере социальной защиты населения.

С 1993 года в Ивановской области гражданам с ограниченными возможностями здоровья, наиболее активно проявившим себя в различных аспектах социально значимой деятельности, ежегодно присуждаются 5 премий «За социальную и творческую активность». В 2007 году указом Губернатора Ивановской области увеличен размер премии до 10000 рублей.

За 19 лет (включая 2011 год) претенденты на присуждение данной премии были выдвинуты практически от всех областных общественных организаций и объединений инвалидов. Всего за это время лауреатами премии стали 95 инвалидов (включая детей - инвалидов).

В 2009 году в регионе создан Совет по делам инвалидов при Губернаторе Ивановской области, в состав которого вошли представители Правительства, органов государственной власти Ивановской области, а также руководители и активисты общественных организаций инвалидов.

В 2010 - 2011 годах на заседаниях Совета обсуждались вопросы, касающиеся возможности получения качественного образования  детьми-инвалидами в рамках реализации нового направления приоритетного национального проекта «Образование» - дистанционного образования детей-инвалидов, проблемы доступности среды жизнедеятельности для инвалидов в Ивановской области, о совершенствовании организации медицинского обслуживания инвалидов и обеспечении их средствами реабилитации.

В целях обеспечения равных возможностей общественных организаций в 2011 году принят закон Ивановской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», регламентирующий порядок оказания государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, определен механизм оказания государственной помощи данным организациям из средств областного бюджета посредством размещения областного социального заказа и предоставления грантов.

В целях предоставления инвалидам возможности участвовать в спортивных мероприятиях, согласно календарному плану Департамента спорта и туризма Ивановской области, в области проводятся мероприятия с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Ежегодно  проводится  региональная Параспартакиада, в которой принимают участие сборные команды практически всех муниципальных образований региона.

В области создана Ивановская областная общественная организация инвалидов «Паралимпийский комитет», задачей которой является содействие  развитию паралимпийского спорта в Ивановской области.

В целях обеспечения доступа инвалидов к информации, все муниципальные образования области на сегодняшний день осуществляют работу собственных интернет-ресурсов в соответствии с федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Департамент внутренней политики в соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 15.01.2010 № 7-рп «О мерах по реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» ежеквартально проводит мониторинг состояния и обновления сайтов муниципальных образований.

В печатных средствах массовой информации, подведомственных Департаменту внутренней политики Ивановской области, на регулярной основе идёт размещение материалов по социально-значимым проблемам развития области, в их основу положены разъяснения руководителей органов исполнительной власти нашего региона по фактам обращений граждан, поступающим в редакции и Правительство Ивановской области.

3. Цель, целевые индикаторы

и ожидаемые результаты реализации программы

3.1. Цель программы

Формирование в Ивановской области к 2015 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2. Целевые индикаторы

и ожидаемые результаты реализации программы

| № п/п | Наименование показателя | показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля областных учреждений здравоохранения, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных граждан в общем количестве этих учреждений. | % | 35 | 45 | 60 | 65 | 70 |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений здоровья, в общем количестве общеобразовательных учреждений. | % | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 7,5 | 10,0 |
| 3. | Доля учреждений социальной защиты населения, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных граждан в общем количестве этих учреждений. | % | 27,7 | 30,0 | 30,0 | 91,15 | 100,0 |
| 4. | Доля областных государственных учреждений культуры и искусства, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных граждан в общем количестве этих учреждений. | % | 72,0 | 80,0 | 87,0 | 94,0 | 100,0 |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Ивановской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Ивановской области» на 2013-2017 годы позволит:

1.Разработать карты доступности действующих объектов социальной инфраструктуры.

2. Обеспечить доступ инвалидов по слуху к телевизионным передачам.

3. Обеспечить работу пунктов общественного доступа в Интернет.

4. Обеспечить совершенствование системы социального обслуживания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

5. Приобрести дополнительное оборудование для оказания инвалидам  услуг в сфере здравоохранения.

6.  Увеличить число детей – инвалидов, имеющих беспрепятственный доступ к обучению в образовательных учреждениях.

7. Обеспечить оборудованием места оказания коррекционной помощи детям – инвалидам в обычных образовательных учреждениях.

8. Повысить эффективность кадрового и информационно-методического сопровождения образования детей-инвалидов.

9. Обеспечить образовательные учреждения высококвалифицированными кадрами, прошедшими подготовку по специальным программам.

10. Обеспечить учреждения культуры специальными устройствами для инвалидов, специальным автотранспортом.

11. Расширить возможности для занятий физической культурой и спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

12. Обеспечить доступность 74 зданий и сооружений в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан:

- учреждений здравоохранения – 2;

- учреждений образования – 15;

- учреждений социальной защиты населения – 40;

-  учреждений культуры и искусства – 15;

- учреждений физкультуры и спорта -  2.

В целом реализация мероприятий Программы позволит к 2017 году  повысить качество жизни инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности, повысить уровень социальной защищенности инвалидов.

- 4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение программы

4.1. Задачи программы:

- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- усиление взаимодействия и межведомственной координации органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Ивановской области в решении задач по обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Ивановской области;

- устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами;

- повышение уровня доступности услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры и искусства, социального обслуживания, физкультуры и спорта;

- приспособление зданий системы образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, спортивных сооружений Ивановской области для инвалидов и маломобильных граждан;

- развитие специальных систем коммуникации и информационного общения для инвалидов с нарушениями слуха и зрения;

- усиление кадрового и информационно – методического сопровождения проблемы.

4.2. Ресурсное обеспечение программы

| № п/п | Орган исполнительной власти | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Департамент здравоохранения Ивановской области: |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительные средства областного бюджета | 344,3 | 0 | 500,0 | 14076,5 | 1219,1 | 16139,9 |
| 2 | Департамент образования Ивановской области: |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительные средства областного бюджета | 3426,4 | 320,0 | 0 | 12533,0 | 10719,0 | 26998,4 |
| 3 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительные средства областного бюджета | 1671,9 | 2049,0 | 450,0 | 16972,83 | 9301,57 | 30445,3 |
| 4 | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительные средства областного бюджета | 5357,4 | 1873,4 | 1051,4 | 3570,0 | 3250,0 | 15102,2 |
| 5 | Департамент спорта и туризма Ивановской области |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительные средства областного бюджета | 4200,0 | 757,6 | 998,6 | 4000,0 | 4000,0 | 13956,2 |
|  | ВСЕГО: | 15000,0 | 5000,0 | 3000,0 | 51152,33 | 28489,67 | 102642,0 |

4.3. Комплекс мероприятий программы

С учетом сложного характера социальной проблемы, на решение которой направлена долгосрочная целевая программа, задачи разделены на 9 направлений:

1. Информационное сопровождение социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями.

2. Развитие специализированных систем коммуникаций и информационного общения инвалидов с нарушением слуха и зрения.

3.  Совершенствование системы социального обслуживания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4. Обеспечение доступности услуг в сфере здравоохранения.

5. Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов.

6. Обеспечение доступности услуг учреждений культуры и искусства.

7. Обеспечение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта.

8.  Обеспечение доступности зданий и сооружений в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

9. Кадровое обеспечение проблем инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями.

# 5. Условия предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области

# 5.1. Условия предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на оснащение специализированным оборудованием муниципальных образовательных учреждений

5.1.1. Субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской области на оснащение специализированным оборудованием муниципальных образовательных учреждений (далее - субсидии) за счет средств областного бюджета направляются бюджетам муниципальных районов и городских округов, на обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

5.1.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области на оснащение специализированным оборудованием муниципальных образовательных учреждений могут расходоваться на приобретение:

- оборудования для сенсорных комнат и комнат психологической разгрузки,

- оборудования для тифлокабинетов,

- специальных игровых спортивных комплексов для прогулочных участков,

- оборудования технологии «БОС-здоровье».

5.1.3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области, принявших в установленном порядке нормативные правовые акты, определяющие расходные обязательства муниципальных районов, городских округов Ивановской области по финансовому обеспечению реализации муниципальных программ поддержки, при условии софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов в размере не менее 5% от общего объема предоставляемой субсидии.

5.1.4. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области утверждается Правительством Ивановской области.

5.1.5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Департаменту образования Ивановской области, на цели, указанные в пункте 6.1.2, на основании соглашения.

5.1.6. Размер субсидии определяется по следующей формуле:

Субi

=

S

*

1

n

i

=

1

∑

n

i

, где:

Субi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района, городского округа Ивановской области в текущем году;

S - общий объем средств, предусмотренных на предоставление субсидий;

ni - количество образовательных учреждений в текущем году в i-м муниципальном районе, городском округе Ивановской области, в которых созданы доступные услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья;

2013 год  n=6, 2015 год  n=2.

5.1.7. Субсидии перечисляются в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ивановской области на счета органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов.

5.1.8. Учет операций, связанных с использованием субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов муниципальных районов и городских округов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

5.1.9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области.

5.1.10. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области представляют в Департамент образования Ивановской области отчет о расходовании субсидий по форме и в сроки, установленные Департаментом образования Ивановской области.

5.1.11. Ответственность за соблюдение условий расходования субсидий и достоверность представляемой информации возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области.

5.2. Условия предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение доступности  зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья.

5.2.1. Субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской области на оснащение специализированным оборудованием муниципальных образовательных учреждений (далее - субсидии) за счет средств областного бюджета направляются бюджетам муниципальных районов и городских округов, на обеспечение доступности  зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья.

5.2.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области на обеспечение доступности зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья могут расходоваться на:

- приобретение и установка поручней,

- приобретение и установку пандусов,

- приобретение и установку подъемников,

- адаптацию санитарно-гигиенических и других помещений,

- адаптацию дверных проемов.

5.2.3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области, принявших в установленном порядке нормативные правовые акты, определяющие расходные обязательства муниципальных районов, городских округов Ивановской области по финансовому обеспечению реализации муниципальных программ поддержки, при условии софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов в размере не менее 5% от общего объема предоставляемой субсидии.

5.2.4. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области утверждается Правительством Ивановской области.

5.2.5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Департаменту образования Ивановской области, на цели, указанные в пункте 6.2.2, на основании соглашения.

5.2.6. 5.1.6. Размер субсидии определяется по следующей формуле:

Субi

=

S

х

1

n

i

=

1

∑

n

i

, где:

Субi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района, городского округа Ивановской области в текущем году;

S - общий объем средств, предусмотренных на предоставление субсидий;

ni - количество образовательных учреждений в текущем году в i-м муниципальном районе, городском округе Ивановской области, в которых созданы доступные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (n=4).

5.2.7. Субсидии перечисляются в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ивановской области на счета органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов.

5.2.8. Учет операций, связанных с использованием субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов муниципальных районов и городских округов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

5.2.9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области.

5.2.10. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области представляют в Департамент образования Ивановской области отчет о расходовании субсидий по форме и в сроки, установленные Департаментом образования Ивановской области.

5.2.11. Ответственность за соблюдение условий расходования субсидий и достоверность представляемой информации возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области.

6. Внешние факторы, способствующие решению

социально – экономической проблеме в плановом периоде

Принятие долгосрочной целевой программы Ивановской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ивановской области» на 2013-2017 годы позволит использовать возможность дополнительного привлечения средств федерального бюджета.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 № 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» средства федерального бюджета на софинансирование программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, предусмотрены на 2013-2015 годы.

- Проект

Мероприятия долгосрочной целевой программы  Ивановской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ивановской области»

на 2013-2017 годы

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Стоимость (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (тыс. руб. или ед.) | 2013 |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информационное сопровождение социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка методик паспортизации и классификации зданий и объектов для разработки мер, обеспечивающих доступность | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка методик формирования карт доступности объектов и услуг | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение анализа, паспортизации и классификации с последующим составлением описи приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации/дооборудования и обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Департамент социальной защиты населения Ивановской области Департамент здравоохранения Ивановской области Департамент образования Ивановской области Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области Комитет Ивановской области по транспорту | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка методических рекомендаций по восстановительному лечению и реабилитации инвалидов | Департамент здравоохранения Ивановской области | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Применение механизмов обеспечения доступности услуг в сфере образования, в том числе мер по созданию безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов | Департамент образования Ивановской области | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Разработка способов, обеспечивающих выполнение принципов информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, информационно-коммуникационных технологий | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2013-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Обеспечение специальным программным и учебно-методическим обеспечением 8 областных государственных образовательных учреждений | Департамент образования Ивановской области | 2016-2017 гг. | 400,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  | 150,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Формирование и обновление Карт доступности объектов и услуг с использованием Интернет-ресурсов | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2013-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1: |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  | 150,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие специализированных систем коммуникаций и информационного общения инвалидов с нарушением слуха и зрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение доступа инвалидов по слуху к телевизионным передачам путем системы скрытого субтитрования:- ежедневные новостные телепередачи; - еженедельные тематические телепередачи. | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2013- 2017 гг. | 1800,0 |  |  | 450,0 | 450,0 |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение работы пунктов общественного доступа в Интернет для маломобильных граждан на базе учреждений социальной защиты населения: - приобретение оборудования; -подключение к сети Интернет; - ежемесячное ослуживание; в том числе по объектам: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2014 г. | 714,0 |  |  | 714,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | ОБУСО «Тейковский КЦСОН» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2014 г. | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | ОБУСО «Юрьевецкий КЦСОН» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2014 г. | 87,0 |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | ОБУСО «Комсомольский ЦСО» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2014 г. | 87,0 |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | ОБУСО «Савинский ЦСО» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2014 г. | 87,0 |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | ОБСУСО «Ивановский психоневрологический интернат» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2014 г. | 87,0 |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | ОБСУСО «Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2014 г. | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | ОБСУСО «Боготский психоневрологический интернат» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2014 г. | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | ОБСУСО «Плесский психоневрологический интернат» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2014 г. | 87,0 |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | ОБУСО «Шуйский КЦСОН» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2014 г. | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. | ОБСУСО «Хозниковский психоневрологический интернат» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2014 г. | 87,0 |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к электронным государственным услугам посредством сети Интернет с учетом технических возможностей | Органы исполнительной власти Ивановской области | 2013-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2: |  |  | 2514,0 |  |  | 1164,0 | 450,0 |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование системы социального обслуживания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание в учреждениях социального обслуживания Ивановской области: -Школы здоровья для лиц с ограниченными возможностями здоровья; - интернет- клубов и клубов по интересам для лиц с ограниченными возможностями здоровья, находящимися на обслуживании в учреждениях социального обслуживания. Внедрение инновационных технологий в работу с инвалидами –клиентами областных государственных учреждений социального обслуживания с целью их социализации и поддержания эмоционально-психологического состояния. | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Учреждения социального обслуживания | 2013-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация областных спортивных мероприятий и фестивалей творчества для инвалидов, проживающих в учреждениях социального обслуживания: -туристический слет «Люби и знай свой край»; -летняя и зимняя спортивные олимпиады «Смелые, ловкие, умелые» -фестиваль творчества «Виват, артист». Ежегодное участие в областных мероприятиях более 300 инвалидов. | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Учреждения социального обслуживания | 2013-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Развитие новых профессий с учетом потребности инвалидов в ОГКОУ НПО «Ивановское училище-интернат»: - парикмахер; - секретарь Позволит лицам с ограниченными возможностями здоровья получить профессии, конкурентоспособные на рынке труда. | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, ОГКОУ НПО «Ивановское профессиональное училище-интернат» | 2013-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Реализация многоступенчатой программы «Психологическая реабилитация и социальная интеграция в общество детей с ограниченными возможностями здоровья» в ОГКУСО «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, ОГКУСО «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям» | 2013-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Организация деятельности клубов для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья на базе областных государственных казенных учреждений социального обслуживания. Ежегодно более 80 семей с детьми –инвалидами примут участие в работе клубов, что будет способствовать их социализации и поддержания эмоционально-психологического состояния. | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, областные государственные казенные учреждения социального обслуживания | 2013-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Приобретение автомобилей с подъемным механизмом для перевозки инвалидов-колясочников, в том числе по объектам: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2013-2017 гг. | 8010,0 |  |  | 885,0 |  |  | 3540,0 |  |  | 3585,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | ОБУСО «Шуйский КЦСОН» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2014 г. | 885,0 |  |  | 885,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | ОБСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 885,0 |  |  |  |  |  | 885,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. | ОБУСО «Родниковский КЦСОН» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 885,0 |  |  |  |  |  | 885,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.6.4. | ОБУСО «Кинешемский КЦСОН» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 885,0 |  |  |  |  |  | 885,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.6.5. | ОБСУСО «Плесский психоневрологический интернат» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 885,0 |  |  |  |  |  | 885,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.6.6. | ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017 г. | 885,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.6.7. | ОБУСО «Кохомский КЦСОН» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017 г. | 885,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.6.8. | ОБСУСО «Пучежский КЦСОН» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017 г. | 885,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.6.9. | ОБСУСО «Вичугский КЦСОН» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017 г. | 930,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Приобретение автомобиля с ручным управлением для ОБСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (для обучения инвалидов управлению транспортным средством) | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017 г. | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Приобретение технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе по объектам: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016-2017 гг. | 2392,0 |  |  |  |  |  | 1872,0 |  |  | 520,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. | ОБСУСО «Ивановский психоневрологический интернат»: - приобретение кресел-колясок - приобретение телескопического пандуса | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 246,0 210,0 36,0 |  |  |  |  |  | 246,0 210,0 36,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.8.2. | ОБУСО «Шуйский КЦСОН»: - приобретение технических средств реабилитации для инвалидов | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 1550,0 |  |  |  |  |  | 1550,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.8.3. | ОГКОУ НПО Ивановское профессиональное училище-интернат»: - приобретение подъемников | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017 г. | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.8.4. | ОБУСО «Родниковский КЦСОН»: - приобретение телескопического пандуса | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017 г. | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.8.5. | ОБУСО «Гаврилово-Посадский ЦСО»: - приобретение технических средств реабилитации для инвалидов | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 41,0 |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.8.6. | ОБУСО «Заволжский ЦСО»: - приобретение телескопического пандуса | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 14,0 |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.8.7. | ОБУСО «Лухский ЦСО»: - приобретение кресла-коляски | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 21,0 |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | 10902,0 |  |  | 885,0 |  |  | 5412,0 |  |  | 4605,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 4. Обеспечение доступности услуг в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение специального оборудования, необходимого для облегчения проведения медицинских мероприятий для инвалидов для лечебно – профилактических учреждений, в том числе по объектам: | Департамент здравоохранения Ивановской области | 2013 -2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | ОБУЗ «Региональный центр восстановительной медицины и реабилитации»: - приобретение автомобиля для перевозки инвалидов. | Департамент здравоохранения Ивановской области | 2016 г. | 1500,0 |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | ОБУЗ «Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн»: - приобретение оборудования | Департамент здравоохранения Ивановской области | 2015 – 2016 гг. | 1000,0 |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское»: - приобретение оборудования | Департамент здравоохранения Ивановской области | 2017 г. | 1150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1150,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 |  |  | 3650,0 |  |  |  | 500,0 | 2000,0 |  |  | 1150,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 5 . Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей – инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение специальных транспортных средств в 3 областные государственные образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья (3 единицы) | Департамент образования Ивановской области | 2016- 2017 гг. | 3460,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  | 1960,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 5.2. | Оснащение специализированным оборудованием, в том числе по объектам: | Департамент образования Ивановской области | 2014- 2017 гг. | 2485,0 |  | 320,0 |  |  |  |  | 1640,0 |  |  | 525,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 5.2.1. | 4 областных государственных специализированных (коррекционных) образовательных учреждения: – оборудование для сенсорных комнат и комнат психологической разгрузки | Департамент образования Ивановской области | 2014 г. | 320,0 |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 5.2.2. | ОГКОУ «Ивановская школа – интернат IV вида»: - оснащение комплектами оборудования для слабовидящих детей | Департамент образования Ивановской области | 2016 г. | 1160,0 |  |  |  |  |  |  | 1160,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 5.2.3. | ОГКОУ «Ивановская школа-интернат»: - приобретение интерактивной доски | Департамент образования Ивановской области | 2017 г. | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской области на оснащение специализированным оборудованием муниципальных образовательных учреждений | Департамент образования Ивановской области | 2016, 2017 гг. | 905,0 |  |  |  |  |  |  | 480,0 |  |  | 425,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 5 |  |  | 5945,0 |  | 320,0 |  |  |  |  | 3140,0 |  |  | 2485,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6. Обеспечение доступности услуг учреждений культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Приобретение специализированного автотранспорта, в том числе по объектам: | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013-2017 гг. | 2450,0 |  | 850,0 |  |  |  |  | 750,0 |  |  | 850,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.1.1. | ГБУ ИО «Центральная универсальная научная библиотека»: - приобретение специализированного автотранспорта для транспортировки людей с ограниченными возможностями. | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2017 г. | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.1.2. | ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и юношества»: - приобретение специализированного автотранспорта для транспортировки людей с ограниченными возможностями | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2014 г. | 850,0 |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.1.3. | ГБУ ИО «Ивановская областная специальная библиотека для слепых»: - приобретение специализированного автотранспорта для транспортировки людей с ограниченными возможностями. | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2016 г. | 750,0 |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.2 | Создание специально оборудованного отдела в Центре публичной правовой информации ГБУ ИО « Центральная универсальная научная библиотека» для слабовидящих и слабослышащих людей: - приобретение мебели; - приобретение тифломагнитофона; - приобретение тифлофлешплейера; - приобретение электронно-оптической установки; - приобретение телевизоров с телетекстом; - приобретение телефонов с телетекстовым выходом. | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013 г. | 410,0 | 410,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3. | Приобретение индивидуальных подъемников в областные государственные учреждения культуры и искусства, в том числе по объектам: | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013-2016 гг. | 4160,0 | 2600,0 | 780,0 |  | 260,0 |  |  | 520,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.1. | ГБУ ИО «Ивановская областная научная библиотека» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2015 г. | 260,0 |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.2. | ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и юношества» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013 г. | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.3. | АГУ Ивановской области «Областной координационно – методический центр культуры и творчества» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2016 г. | 260,0 |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.4. | ГБУ ИО «Ивановский государственный историко-краеведческий музей им. Д.Г.Бурылина» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013 г. | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.5. | ГБУ ИО «Ивановский областной художественный музей» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2015 г. | 260,0 |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.6. | ГБУ ИО «Кинешемский художественно-исторический музей» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013 г. | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.7. | ГБУ ИО «Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013 г. | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.8. | ГБУ ИО «Областной музей «Музеи города Юрьевца» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2016 г. | 260,0 |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.9. | ГБУ ИО «Ивановский музыкальный театр» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2014 г. | 260,0 |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.10. | ОГАУ «Ивановский областной драматический театр» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013 г. | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.11. | ГБУ ИО «Ивановский областной театр кукол» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2014 г. | 260,0 |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.12. | ГБУ ИО «Ивановский государственный театральный комплекс» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013 г. | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.13 | ГБУ ИО «Ивановская государственная филармония» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013 г. | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.14. | ГБОУ СПО ИО «Ивановское музыкальное училище (колледж)» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013 г. | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.15. | ГБОУ СПО ИО «Ивановский колледж культуры» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013 г. | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.3.16. | ГБОУ СПО (техникум) ИО «Ивановское областное художественное училище имени М.А. Малютина» | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013 г. | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.4. | Организация доступа к произведениям культуры и искусства в доступных форматах, обеспечение специализированными устройствами, в том числе по объектам: | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013-2015 гг. | 1782,2 | 747,4 | 503,4 |  | 531,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.4.1. | ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и юношества»: - приобретение устройств для чтения электронных книг (E-book device) Sony Reader PRS-600; - приобретение видеоплееров; - предоставление в библиотеке бесплатного доступа в Интернет | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2014-2015 гг. | 950,0 |  | 450,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.4.2. | ГБУ ИО «Ивановская областная специальная библиотека для слепых»: - организация специально оборудованного отдела, приобретение оборудования; - приобретение тифломагнитофонов, тифлофлешплееров, тактильных книг | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013-2015 гг. | 832,2 | 747,4 | 53,4 |  | 31,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 6 |  |  | 8802,2 | 3757,4 | 1873,4 |  | 1051,4 |  |  | 1270,0 |  |  | 850,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 7. Обеспечение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение дополнительного образования в области физкультуры и спорта : - введение тренерских ставок в имеющихся областных государственных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта (ДЮСШ, СДЮШОР) по паралимпийским видам спорта (армспорт, голбол, пауэрлифтинг, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, волейбол, футбол) | Департамент спорта и туризма Ивановской области | 2013-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |  |  |
| 7.2. | Приобретение для ОГБОУ ДОД СДЮШОР необходимого инвентаря и оборудования для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья | Департамент спорта и туризма Ивановской области | 2013-2017 гг. | 900,0 | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 7.3. | Организация и проведение соревнований Параспартакиады Ивановской области | Департамент спорта и туризма Ивановской области | 2013-2017 гг. | 6998,6 | 2000,0 |  |  | 998,6 |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 7.4. | Обеспечение участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в выездных мероприятиях (фестивали, спартакиады) | Департамент спорта и туризма Ивановской области | 2013-2017 гг. | 3000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 7.5. | Транспортное обеспечение инвалидов - участников спортивных мероприятий | Департамент спорта и туризма Ивановской области | 2013-2017 гг. | 2857,6 | 700,0 | 757,6 |  |  |  |  | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 7: |  |  | 13756,2 | 4000,0 | 757,6 |  | 998,6 |  |  | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 8. Обеспечение доступности зданий и сооружений в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Оборудование для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий и сооружений (входных групп, внутренних путей перемещения и зон оказания услуги), в том числе по объектам: | Департамент здравоохранения Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | здравоохранения – 2 объекта | Департамент здравоохранения Ивановской области | 2013-2017 гг. | 12489,9 | 344,3 |  |  |  |  |  | 12076,5 |  |  | 69,1 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.1.1. | ОБУЗ «Ивановский областной госпиталь ветеранов войн»: - капитальный ремонт бассейна пристройки к старому лечебному корпусу; - капитальный ремонт залов ЛФК (3 шт.); -ремонт и замена больничных лифтов | Департамент здравоохранения Ивановской области | 2016г. | 12000,0 |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.1.2. | ОБУЗ «Ивановская клиническая больница имени Куваевых»: Ремонт пандусов | Департамент здравоохранения Ивановской области | 2013-2017 гг. | 489,9 | 344,3 |  |  |  |  |  | 76,5 |  |  | 69,1 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.2. | образования – 15 объектов | Департамент образования Ивановской области | 2013- 2017 гг. | 20653,4 | 3426,4 |  |  |  |  |  | 9143,0 |  |  | 8084,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.2.1 | ОГБОУ «Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей»: - установка пандуса; - установка 2 подъемников; - адаптация дверных проемов; - адаптация санитарно-гигиенических и других помещений; - приобретение и установка поручней. | Департамент образования Ивановской области | 2013 г. | 426,4 | 426,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.2.2. | ОГКОУ «Ивановская специальная (коррекционная) школа-интернат VI вида»: - адаптация лестниц, лестничных клеток и коридоров с установкой поручней. | Департамент образования Ивановской области | 2016 - 2017 гг. | 967,0 |  |  |  |  |  |  | 383,0 |  |  | 584,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.2.3. | ОГКОУ «Кохомская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат IV вида» (база регионального Центра дистанционного образования детей-инвалидов): - адаптация дверных проемов; - приобретение и установка поручней. | Департамент образования Ивановской области | 2016 г. | 1260,0 |  |  |  |  |  |  | 1260,0 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.2.4. | Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на обеспечение доступности 12 зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья | Департамент образования Ивановской области | 2013 - 2017 гг. | 18000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  | 7500,0 |  |  | 7500,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3. | социальной защиты населения – 40 объекта | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2013- 2017 гг. | 17029,3 | 1671,9 | - |  | - |  |  | 11110,83 |  |  | 4246,57 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3.1. | ОБСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016- 2017 гг. | 3621,0 |  |  |  |  |  |  | 2921,0 |  |  | 700,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - замена двух лифтов г/п 500 кг на 3 остановки в корпусе № 1 |  | 2016 г. | 2450,0 |  |  |  |  |  |  | 2450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -приобретение и установка поручней в сан. узлах |  | 2016 г. | 105,0 |  |  |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущий ремонт внешнего пандуса корпуса № 3 |  | 2016 г. | 310,0 |  |  |  |  |  |  | 310,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение накладных порогов для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в помещение |  | 2016 г. | 56,0 |  |  |  |  |  |  | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников |  | 2017 г. | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт внутренних пандусов в корпусах № 1, № 2 |  | 2017 г. | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.2. | ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов войны и труда «Лесное»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016-2017 гг. | 1034,16 |  |  |  |  |  |  | 366,0 |  |  | 668,16 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - устройство пандуса в геронтологическом отделении |  | 2016 г. | 310,0 |  |  |  |  |  |  | 310,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение накладных порогов для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в геронтологическое отделение |  | 2016 г. | 56,0 |  |  |  |  |  |  | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в 52 сан. узлах стационарного отделения |  | 2017 г. | 180,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников в стационарном отделении |  | 2017 г. | 487,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.3. | ОБСУСО «Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки» - установка пандусов и поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016-2017 гг. | 569,8 |  |  |  |  |  |  | 275,0 |  |  | 294,8 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3.4. | ОБСУСО «Плесский психоневрологический интернат»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. 2017 г. | 216,2 |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  | 36,2 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - устройство внешних пандусов |  | 2016 г. | 180,0 |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - обустройство 4 сан. узлов поручнями для инвалидов-колясочников |  | 2017 г. | 36,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.5. | ОБСУСО «Ивановский психоневрологический интернат»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016- 2017 гг. | 318,38 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  | 238,38 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - приобретение накладных порогов, предназначенных для заезда инвалидов в палаты |  | 2016 г. | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников |  | 2017 г. | 238,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.6. | ОБСУСО «Шуйский комплексный центр социального обслуживания населения»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016- 2017 гг. | 1083,62 |  |  |  |  |  |  | 883,62 |  |  | 200,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников |  | 2016 г. | 283,62 |  |  |  |  |  |  | 283,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт двух внешних пандусов в корпусе №3 |  | 2017 г. | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса при центральном входе в детский дом |  | 2016 г. | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - оснащение противоскользящим покрытием крылец |  | 2016 г. | 400,0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.7. | ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016-2017 г г. | 253,7 |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  | 103,7 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - ремонт внешних пандусов корпусов № 2, № 3 с установкой поручней |  | 2016 г. | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -обустройство 8 сан. узлов для инвалидов-колясочников |  | 2017 г. | 103,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.8. | ОГКОУ НПО «Ивановское профессиональное училище-интернат»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 -2017 гг. | 4117,25 |  |  |  |  |  |  | 3817,25 |  |  | 300,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - замена лифтов для беспрепятственного перемещения инвалидов-колясочников в учреждении |  | 2016 г. | 3287,25 |  |  |  |  |  |  | 3287,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройство внешних и внутренних пандусов |  | 2016-2017 гг. | 830,0 |  |  |  |  |  |  | 530,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.9. | ОБУСО «Кохомский комплексный центр социального обслуживания населения»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. 2017 г. | 43,0 |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса |  | 2017г. | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение порогов для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в помещение |  | 2016 г. | 8,0 |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.10. | ОБУСО «Палехский комплексный центр социального обслуживания населения»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. 2017 г. | 126,14 |  |  |  |  |  |  | 56,14 |  |  | 70,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса в отделении временного проживания |  | 2016 г. | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса в отделении дневного пребывания |  | 2016 г. | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней при входе в отделение дневного пребывания |  | 2016 г. | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников в отделении временного проживания |  | 2016 г. | 19,14 |  |  |  |  |  |  | 19,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - переоборудование крыльца отделения временного проживания для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников |  | 2017 г. | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.11. | ОБУСО «Наволокский комплексный центр социального обслуживания населения»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016- 2017 гг. | 389,39 |  |  |  |  |  |  | 57,0 |  |  | 332,39 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса |  | 2016г. | 57,0 |  |  |  |  |  |  | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройство внутренних пандусов |  | 2017 г. | 194,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников |  | 2017г. | 137,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.12. | ОБУСО «Ивановский комплексный центр социального обслуживания населения»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2013 -2016 гг. | 150,0 | 30,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - устройство пандуса и поручней при входе в помещение отделения срочного социального обслуживания |  | 2016 г. | 120,0 |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса в отделении временного проживания |  | 2013 г. | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.13. | ОБУСО «Кинешемский комплексный центр социального обслуживания населения»: - устройство внешнего пандуса в отделении временного пребывания | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2013 г. | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3.14. | ОБУСО «Новоталицкий комплексный центр социального обслуживания населения»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 31,48 |  |  |  |  |  |  | 31,48 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса |  | 2016 г. | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение накладных порогов для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в помещение |  | 2016 г. | 8,0 |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников |  | 2016 г. | 3,48 |  |  |  |  |  |  | 3,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.15. | ОБУСО «Тейковский комплексный центр социального обслуживания населения»: - приобретение подъемников | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3.16. | ОБУСО «Юрьевецкий комплексный центр социального обслуживания населения»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017 г. | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса в отделении дневного пребывания |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса в отделении временного проживания |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.17. | ОБУСО «Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 58,9 |  |  |  |  |  |  | 58,9 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | -устройство внешних пандусов в специальный дом для одиноких престарелых |  | 2016 г. | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -приобретение и установка поручней в 3 сан. узлах отделения временного проживания |  | 2016 г. | 38,9 |  |  |  |  |  |  | 38,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.18. | ОБУСО «Пучежский комплексный центр социального обслуживания населения»: - устройство внешнего пандуса с поручнями | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3.19. | ОБУСО «Лухский центр социального обслуживания»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017 г. | 129,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,7 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса в отделении временного проживания |  | 2017 г. | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение накладных порогов для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в помещение |  | 2017 г. | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников |  | 2017 г. | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.20. | ОБУСО «Ильинский центр социального обслуживания»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017 г. | 65,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,22 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | -устройство внутреннего пандуса |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников |  |  | 5,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -расширение дверных проемов в сан. узлах для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.21. | ОБУСО «Фурмановский центр социального обслуживания»: - оборудование 4 сан. узлов поручнями для инвалидов-колясочников | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 51,8 |  |  |  |  |  |  | 51,8 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3.22. | ОБУСО «Колобовский центр социального обслуживания»: - устройство внешнего пандуса | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 435,4 |  |  |  |  |  |  | 435,4 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3.23. | ОГКУСО «Ильинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 54,0 |  |  |  |  |  |  | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса и поручней при входе в здание |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение накладных порогов для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в помещение |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.24. | ОБУСО «Пестяковский центр социального обслуживания»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 - 2017 гг. | 82,98 |  |  |  |  |  |  | 55,98 |  |  | 27,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса |  | 2016 г. | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в 2 сан. узлах |  | 2016 г. | 25,98 |  |  |  |  |  |  | 25,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка поручней в бане |  | 2017 г. | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - расширение дверного проема для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников |  | 2017 г. | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.25. | ОБУСО «Верхнеландеховский центр социального обслуживания»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. 2017 г. | 953,36 |  |  |  |  |  |  | 755,0 |  |  | 198,36 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - текущий ремонт крыльца с устройством внешнего пандуса |  | 2016 г. | 755,0 |  |  |  |  |  |  | 755,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников в отделении временного проживания |  | 2017 г. | 198,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.26. | ОБУСО «Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 71,76 |  |  |  |  |  |  | 71,76 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников в отделении временного проживания |  | 2016 г. | 41,76 |  |  |  |  |  |  | 41,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - расширение дверного проема для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников |  | 2016 г. | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса в отделении временного проживания |  | 2016 г. | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.27. | ОБУСО «Заволжский центр социального обслуживания»: - устройство внешнего пандуса | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017 г. | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3.28. | ОБУСО «Савинский центр социального обслуживания»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017 г. | 134,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,18 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса при входе в отделение временного проживания |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников в отделении временного проживания |  |  | 99,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.29. | ОГКУСО «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2013 г. | 210,76 | 210,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | -устройство внешнего пандуса |  | 2013 г. | 62,0 | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -устройство внутренних пандусов |  | 2013 г. | 108,0 | 108,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников |  | 2013 г. | 40,76 | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.30. | ОБУСО «Комсомольский центр социального обслуживания»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016-2017 гг. | 94,32 |  |  |  |  |  |  | 63,0 |  |  | 31,32 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса |  | 2016 г. | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройство рампы |  | 2016 г. | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней при входе в здание центра |  | 2016 г. | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - оборудование 2 сан. узлов поручнями |  | 2016 г. | 26,0 |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников |  | 2017 г. | 31,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.31. | ОБУСО «Приволжский центр социального обслуживания»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017 г. | 190,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,06 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников |  | 2017 г. | 33,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущий ремонт сан. узлов с оснащением средствами для инвалидов-колясочников |  | 2017 г. | 157,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.32. | ОБУСО «Лежневский центр социального обслуживания»: | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016-2017 гг. | 246,5 |  |  |  |  |  |  | 106,5 |  |  | 140,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | - приобретение и установка поручней в помещениях по ходу движения инвалидов-колясочников |  | 2016 г. | 43,5 |  |  |  |  |  |  | 43,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройство внешнего пандуса |  | 2017 г. | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - увеличение дверных проемов для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников |  | 2016 г. | 63,0 |  |  |  |  |  |  | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.33. | Здание Департамента социальной защиты населения Ивановской области: - ремонт сан .узла на 1 этаже здания для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2013 г. | 150,65 | 150,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3.34. | ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» Здания и помещения по адресам: г.Иваново, ул.Калинина, д.52 - установка пандуса; - установка поручней; г.Иваново, ул. Громобоя, д.15 - установка пандуса; г.Иваново, ул. Громобоя, д.16/50 - установка пандуса; г.Иваново, ул. Ташкентская, д.85 - установка пандуса; - адаптация дверного проема; г.Иваново, ул.Б.Хмельницкого, д.4 - установка пандуса; г.Иваново, ул.10 Августа, д.29 - установка пандуса. | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2013 г. | 520,39 | 520,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3.35. | ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» Здание по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул.Социалистическая, д.42: - установка пандуса; - адаптация дверного проема; - установка поручней. | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 175,0 |  |  |  |  |  |  | 175,0 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3.36. | ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» Здание по адресу: Ивановская область, г.Комсомольск, пер. Торговый, д.2: - адаптация дверного проема; - адаптация санитарно-гигиенического помещения. | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017г. . | 146,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,1 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3.37. | ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» Здание по адресу: г.Иваново, ул.Степанова, д.28а: - установка пандуса; - установка поручней. | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 г. | 108,0 |  |  |  |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3.38. | ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» Здание по адресу: Ивановская область, г.Вичуга, ул. 50 лет Октября, д.13: - установка пандусов; - адаптация дверного проема; - установка поручней. | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017 г. | 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3.39. | ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» Здание по адресу: Ивановская область, г.Шуя, ул. Ленина, д.32: - установка пандуса; - адаптация дверных проемов; - установка поручней. | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2013 г. | 309,0 | 309,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.3.40. | ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» Здание по адресу: Ивановская область, г.Юрьевец, ул.Советская, д.42 - адаптация дверного проема; - адаптация санитарно-гигиенического помещения; - приобретение индивидуального подъемника для транспортировки людей с ограниченными возможностями | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2013 г. | 406,1 | 406,1 146,1 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4. | культуры – 15 объектов | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013- 2017 гг. | 6300,0 | 1600 | - |  | - |  |  | 2300 |  |  | 2400 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4.1 | ГБУ ИО «Центральная универсальная научная библиотека»: - оборудование системами противопожарной безопасности со световыми сигналами оповещения | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2017 г. | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4.2. | ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и юношества»: - оборудование системами противопожарной безопасности со световыми сигналами оповещения | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2016 г. | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4.3. | ГБУ ИО «Ивановская областная специальная библиотека для слепых»: - оборудование системами противопожарной безопасности со световыми сигналами оповещения | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2016 г. | 800,0 |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4.4. | АГУ Ивановской области «Областной координационно – методический центр культуры и творчества»: - адаптация санитарно-гигиенических помещений | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2017 г. | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4.5. | ГБУ ИО «Ивановский художественный музей»: - адаптация санитарно-гигиенических помещений. | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013 г. | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4.6. | ГБУ ИО «Кинешемский художественно-исторический музей»: - адаптация санитарно-гигиенических помещений. | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2017 г. | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4.7. | ГБУ ИО «Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»: - адаптация санитарно-гигиенических помещений | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2016 г. | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4.8. | ГБУ ИО «Ивановский музыкальный театр»: - адаптация санитарно-гигиенических помещений. | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013 г. | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4.9. | ОГАУ «Ивановский областной драматический театр»: - адаптация санитарно-гигиенических помещений. | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2016 г. | 400,0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4.10 | ГБУ ИО «Ивановский областной театр кукол»: - адаптация санитарно-гигиенических помещений. | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013 г. | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4.11 | ГБУ ИО «Ивановский государственный театральный комплекс»: - адаптация санитарно-гигиенических помещений. | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2017 г. | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4.12 | ГБУ ИО «Ивановская государственная филармония»: - адаптация санитарно-гигиенических помещений. | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013 г. | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4.13 | ГБОУ СПО ИО «Ивановское музыкальное училище (колледж)»: - адаптация санитарно-гигиенических помещений. | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2017 г. | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4.14 | ГБОУ СПО ИО «Ивановский колледж культуры»: - адаптация санитарно-гигиенических помещений. | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2016 г. | 400,0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.4.15 | ГБОУ СПО (техникум) ИО «Ивановское областное художественное училище имени М.И. Малютина»: - адаптация санитарно-гигиенических помещений. | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2017 г. | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.5. | Физической культуры и спорта – 2 объекта | Департамент спорта и туризма Ивановской области | 2013 г. | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.5.1. | ОГБОУ ДОД СДЮШОР № 1 «Текстильщик»: - установка пандусов; - установка поручней | Департамент спорта и туризма | 2013.г. | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
| 8.1.5.2. | ОГБОУ ДОД СДЮШОР № 8 «Спартак»: - установка пандусов; - установка поручней | Департамент спорта и туризма | 2013 г. | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |
|  | Итого по разделу 8 |  |  | 56672,6 | 7242,6 | - |  | - |  |  | 34630,33 |  |  | 14799,67 |  |  |  |  | дополнительные средства областного бюджета |  |  |  |
| 9. Кадровое обеспечение проблем инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Обучение специалистов методикам по реабилитации инвалидов | Департамент здравоохранения Ивановской области | 2013-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |
| 9.2. | Подготовка сотрудников учреждений культуры и искусства для работы с инвалидами. | Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | 2013-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |
|  | Итого по разделу 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовых затрат не требуется |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  | 102642,0 | 15000,0 | 5000,0 |  | 3000,0 |  |  | 51152,33 |  |  |  | 28489,67 |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |